Приложение 2 к приказу от 21.01.2026 г. № 45

Дорожная карта

поэтапного внедрения и реализации программы просвещения родителей детей, посещающих МБДОУ «Детский сад № 137»

| № | Мероприятие | срок | результат | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное/ нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения | Постоянно до 2030 г | информационная справка | Рабочая группа |
| 1.2. | Создание рабочей группы по поэтапному внедрению программы просвещения родителей, организация ее деятельности | 23.01.2026 | приказ | заведующий |
| 1.3. | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей | 23.01.2026 | приказ | заведующий |
| 1.4. | Изучение педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей | Январь - февраль |  | Старший воспитатель |
| 1.5. | Информирование о начале реализации программы просвещения родителей на педагогическом совете | Февраль 2026 | Протокол педагогического совета | Старший воспитатель |
| 1.6. | Мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, анкетирование, опросы о работе ДОО | Май 2026 | Анкеты Мониторинг | Воспитатели, старший воспитатель |
| 1.7. | Организация работы внутреннего консультационно- методического сопровождения | Постоянно | Материалы консультаций | Рабочая группа |
| 1.8. | Организация эффективного взаимодействия с родителями через официальный сайт ДОО и в сообществах ДОО | Постоянно |  | Рабочая группа |
| 1.9. | Организация участия ДОО в конкурсах разного уровня | Постоянно | Конкурсные материалы Грамоты Сертификаты | Старший воспитатель |
| 1.10 | Мониторинг результатов внедрения программы просвещения родителей | Постоянно до 2030 г | Результаты мониторинга | Рабочая группа |
| 2.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы | 2026 - 2030 г | Внесение изменений в годовой план | Рабочая группа |
| 2.2. | Корректировка плана- графика повышения квалификации педагогических работников в связи с внедрением программы просвещения родителей. | Март 2026 | План-график повышения квалификации педагогических работников | Старший воспитатель |
| 2.3. | Организовать прохождение педагогическими работниками курсов | В течение года | Удостоверение | Старший воспитатель |

|  | повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Обеспечить участие педагогов в конкурсах, фестивалях, форумах разного уровня | Постоянно | Грамоты Сертификаты | Старший воспитатель |
| 3. Методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в систему методической работы ДОО | Март | Годовой план | Старший воспитатель |
| 3.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в свете внедрения Программы просвещения родителей. | Постоянно до 2030 г | Аналитическая справка | Председатель рабочей группы - |
| 3.3. | Создание банка дидактических материалов по взаимодействию с родителями в соответствии с программой просвещения родителей, инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями | Постоянно до 2030 г | банк данных | Рабочая группа |
| 3.4. | Консультирование педагогов по вопросам внедрения программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетенции | 2026 - до 2030 г | Материалы консультаций | Рабочая группа |
| 3.5. | Подготовка просветительских материалов по тематике программы просвещения родителей | Постоянно 2026 - до 2030 г | Просветительские материалы | Рабочая группа |
| 3.6. | Проведение семинаров- практикумов по актуальным вопросам внедрения программы просвещения родителей. | Постоянно 2026 - до 2030 г | Анализ деятельности ДОО | Старший воспитатель |
| 3.7. | Трансляция собственного опыта по внедрению Программы просвещения родителей | Постоянно 2026 - до 2030 г | приказы, сертификаты грамоты | Старший воспитатель |
| 3.8. | Мониторинг поэтапного внедрения программы просвещения родителей | Май до 2030 г | мониторинг | Рабочая группа |
| 4.Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание подраздела «Программа Просвещения родителей» на сайте ДОО | Март |  | Старший воспитатель |
| 4.2. | Размещать просветительские материалы для родителей по программе просвещения | Постоянно | сайт ДОО, госпаблик ВК | Старший воспитатель, заведующий |
| 4.3. | Транслировать положительный опыт семейного воспитания и опыт взаимодействия с родителями на разном уровне | Постоянно | Участие в форумах, научно- практических конференциях, семинарах | Заведующий Рабочая группа |
| 5. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработать локальные акты ДОО для реализации программы просвещения | До 30.01.2026 | Локальные акты | Заведующий |

| 5.2. | Формировать банк данных нормативно- правовых документов разного уровня | По мере поступления | Банк данных | Заведующий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | Интегрировать тематику программы просвещения родителей в содержание ОП ДО, построение взаимодействия с родителями | До 30.01.2026 | Корректировка образовательных программ | Рабочая группа |